2017 品德微電影創作/smart

宏國德霖科技大學

2017品德教育「微電影創作」競賽活動期程及請配合事項說明

一、活動期程及預定內容/時間：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期程 | 內容 | 時間 |
| 一 | 計畫說明、籌備會及微電影師資培訓 | 106年11月13-14日  106年12月20日 |
| 二 | 微電影劇情概要（簡要故事內容） | 106年12月20日前 |
| **三** | **微電影拍攝進度暨後製技巧說明會** | **107年3月14日** |
| **四** | **文案創作(劇本、腳本)及微電影拍攝** | **即日起至107年03月31日** |
| 四 | 微電影評選 | 107年04月01-14日 |
| 五 | 各學系微電影上傳本校網頁 | 107年04月18日 |
| 六 | 名次公告及頒獎典禮 | 107年04月25日 |

二、微電影拍攝建議地點：

（一）各學系場館教室（含具特色活動場域）

（二）本校校園內各戶外活動場域(學校大門-後山操場具特色場景)

█ 如有需要至校外場地拍攝，請預先告知學務處生輔組，以維拍攝安全。

三、活動重點與注意事項：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 活動重點/時間 | 請配合事項 |
| 1 | 微電影創作進度報告/拍攝後製指導說明  107.3.14(三)中午12：10-14：00時 | 1.請各系會會長出席，系學會指  導老師列席可自由參加  2會議地點：堉琪樓 B1演講廳3.請準時出席。（備午餐） |
| 2 | 提交微電影劇情概要/ 創作劇本及分鏡腳本及演出人員名單  即日起-107.3.31（六）前 | 1.請依格式編寫微電影劇本。  2.微電影劇本紙本送生輔組收。  ● 電 子 檔 請 寄 送  [**armygill@mail.hdut.edu.tw**](mailto:armygill@mail.hdut.edu.tw)**。**  **主旨： ooooooo 系 2017 宏國德霖微電影創作作品。**  ★請依時間完成檔案資料送交。 |

1

**品德核心價值**：**「尊重、關懷、寬恕、勤儉、誠實、責任、感恩、自律」**

2017 品德微電影創作/smart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 活動重點/時間 | 請配合事項 |
| 3 | 微電影拍攝開始與結束/  107.01.01-107.03-31止 | 1.微電影拍攝規格要求：  **1920\*1080像素以上NTSC之影片格式(檔案類型可為AVI、WMV、MPG、MOV、MP4)**。  2.請確實**遵守「智財權」及「個資法」**相關法律規定；各項**影音創作不得有抄襲冒用行為**，並請勿有違背善良風俗行為發生。  3.務請注意拍攝地點及團隊人員安全。如欲校外拍攝時，請事先告知生輔組將前往拍攝地點。  4.各團隊微電影影片須加註本「2017微電影創作」計畫名稱，並**冠上教育部LOGO、校名、校徽與單位全名**等項。各單位完成微電影作品不辦理退還，請自行保留副本檔案。 獲入選及得獎微電影作品，其版權為學校所有，如有其他運用，須與主辦單位洽商。 |
| 4 | 完成微電影拍攝及送交/  107.03.01（開始收件）-03.31（截止收件） | 各團對於拍攝完成及確認無誤後，請即時繳交生輔組。謝謝 |
| 5 | 評審老師預審各團隊創作微電影/  107.04.01-14止 | 1.送交各團隊創作作品於評審。 2.評審老師 3 人預先評選(含優缺點說明)。 |
| 6 | 辦理各學系微電影上傳網頁與頒獎公告/  107.04.18 |  |
| 7 | **微電影劇情內容及評選要求** | 1.依一般電影創作評審要項辦理評分。(微電影師資授課說明)  2.請結合**品德八大核心價值、性別平等教育、友善校園、拒菸反毒、人權法治教育、維護智財權**等項，與**貴學系辦學特色**編寫劇本及進行影片拍攝。 3.評分標準：與評審確認後公告 |